**Примерный план-график**

**по внесению изменений в устав муниципального образования**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **п/п** | **Мероприятие** | **Сроки** |
| 1. | Рассмотрение проекта решения о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования (далее – проект решения), включая назначение публичных слушаний по нему.  | **25.01.2018** |
| 2. | Опубликование:проекта решения о внесении изменений в устав муниципального образования;решения о назначении публичных слушаний;порядка организации и проведения публичных слушаний;порядка учета предложений граждан. | **08.02.2018[[1]](#footnote-1)** |
| 3. | Проведение публичных слушаний, например, не ранее чем через 20 дней со дня опубликования проекта решения. | **28.02.2018** |
| 4. | Опубликование результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений. | в соответствии с порядком организации и проведения публичных слушаний |
| 5. | Принятие Советом депутатов решения о внесении изменений в устав муниципального образования. | **не ранее** чем на 31 день со дня опубликования проекта**12.03.2018** |
| 6. | Представление решения Совета депутатов о внесении изменений в устав муниципального образования и иных необходимых документов для государственной регистрации. | в течение 15 дней со дня принятия решения |
| 7. | Государственная регистрация решения Совета депутатов о внесении изменений в устав муниципального образования. | в течение 30 дней со дня представления решения и необходимых документов на регистрацию |
| 8. | Опубликование решения Совета депутатов о внесении изменений в устав муниципального образования после его государственной регистрации. | в течение 7 дней со дня его поступления из Главного управления Минюста по Москве  |
| 9. | Вступление решения Совета депутатов о внесении изменений в устав муниципального образования в силу. | после дня опубликования |

1. *См. график выхода бюллетеня «Московский муниципальный вестник».* [↑](#footnote-ref-1)